## Release Plan
Increment Plan
Incr. | Start | Days | End | Estimated Size | Real Size | Status | Release Date | Goal | % Esfuerzo vs Estimación
1 | 2021-10-25 | 7 | 2021-10-31 | 36.3 | 39 | Released | 2021-10-25 | Entrega Sprint 0 (Conformacion de equipo / Idea / Roles / Documentacion Preliminar) | 107.4%
2 | 2021-11-01 | 7 | 2021-11-07 | 109 | 116 | Released | 2021-11-01 | Entrega Sprint 1 (Actualizacion del Backlog / Desarrollo de Historias de Usuario/ Documentacion) | 106.4%
3 | 2021-11-08 | 7 | 2021-11-14 | 109 | 124 | Released | 2021-11-08 | Entrega Sprint 2 (Actualizacion del Backlog / Desarrollo de Historias de Usuario/ Documentacion) | 113.8%
4 | 2021-11-15 | 7 | 2021-11-21 | 89 | 89 | Released | 2021-11-15 | Entrega Sprint 3 (Actualizacion del Backlog / Desarrollo de Historias de Usuario/ Documentacion) | 100%
5 | 2021-11-22 | 7 | 2021-11-28 | 89 | 89 | Released | 2021-11-22 | Entrega Sprint 4 (Actualizacion del Backlog / Desarrollo de Historias de Usuario/ Documentacion) | 100%
6 | 2021-11-22 | 7 | 2021-11-28 | 80 | 90 | Released | 2021-11-22 | Entrega Sprint 5 (Actualizacion del Backlog / Desarrollo de Historias de Usuario/ Documentacion) | 112.5%
Sprint Plan
Sprint | Start | Days | End | Estimated Size | Real Size | Status | Release Date | Goal | Increment | % Error estimación
1 | 2021-10-25 | 1 | 2021-10-25 | 6.5 | 7 | Released | 2021-10-25 | Desarrollar Product Backlook Priorizado | 1 | 7.692%
1 | 2021-10-26 | 0.28571 | 2021-10-25 06:51 | 1.8 | 2 | Released | 2021-10-25 | Construir Repositorio (Github) donde integraran el Trabajo | 1 | 11.11%
1 | 2021-10-26 06:51 | 0.42857 | 2021-10-25 17:09 | 2.8 | 3 | Released | 2021-10-25 | Construir Archivo Gestion Configuracion | 1 | 7.143%
1 | 2021-10-26 17:09 | 0.42857 | 2021-10-26 03:26 | 2.7 | 3 | Released | 2021-10-25 | Construir Historias de Usuario a desarrollar en Sprint No.1 | 1 | 11.11%
1 | 2021-10-27 03:26 | 1 | 2021-10-27 03:26 | 6.8 | 7 | Released | 2021-10-25 | Creacion y configuracion cuenta Devops (SrumBoard y tareas) | 1 | 2.941%
1 | 2021-10-28 03:26 | 1 | 2021-10-28 03:26 | 6.6 | 7 | Released | 2021-10-25 | Construccion Incial de MockUps | 1 | 6.061%
1 | 2021-10-29 03:26 | 0.71429 | 2021-10-28 20:34 | 4.6 | 5 | Released | 2021-10-25 | Construccion Inicial de Diagrama UML | 1 | 8.696%
1 | 2021-10-29 20:34 | 0.71429 | 2021-10-29 13:43 | 4.5 | 5 | Released | 2021-10-25 | Diligenciamiento de documento IEEE 29148 | 1 | 11.11%
2 | 2021-11-01 | 1 | 2021-11-01 | 20 | 22 | Released | 2021-11-01 | CU.1 Seleccionar Opcion Home | 2 | 10%
2 | 2021-11-02 | 1 | 2021-11-02 | 20 | 25 | Released | 2021-11-01 | CU.2 Repasar | 2 | 25%
2 | 2021-11-03 | 1 | 2021-11-03 | 20 | 20 | Released | 2021-11-01 | CU.3 Retar | 2 | 0%
2 | 2021-11-04 | 1 | 2021-11-04 | 20 | 20 | Released | 2021-11-01 | CU.4 Registro | 2 | 0%
2 | 2021-11-05 | 0.4 | 2021-11-04 09:36 | 3 | 3 | Released | 2021-11-01 | Actualizar Product Backlog Priorizado | 2 | 0%
2 | 2021-11-05 09:36 | 1 | 2021-11-05 09:36 | 20 | 20 | Released | 2021-11-01 | Diligenciamiento de documento IEEE 29148 | 2 | 0%
2 | 2021-11-06 09:36 | 1 | 2021-11-06 09:36 | 3 | 3 | Released | 2021-11-01 | Construir Historias de Usuario a desarrollar en Sprint No.2 | 2 | 0%
2 | 2021-11-07 09:36 | 1 | 2021-11-07 09:36 | 3 | 3 | Released | 2021-11-01 | Realizar Informe de Retrospectiva | 2 | 0%
3 | 2021-11-08 09:36 | 1 | 2021-11-08 09:36 | 20 | 20 | Released | 2021-11-08 | CU.1 Seleccionar Opcion Home | 3 | 0%
3 | 2021-11-09 09:36 | 1 | 2021-11-09 09:36 | 20 | 25 | Released | 2021-11-08 | CU.2 Repasar | 3 | 25%
3 | 2021-11-10 09:36 | 1 | 2021-11-10 09:36 | 20 | 30 | Released | 2021-11-08 | CU.3 Retar | 3 | 50%
3 | 2021-11-11 09:36 | 1 | 2021-11-11 09:36 | 20 | 20 | Released | 2021-11-08 | CU.4 Registro | 3 | 0%
3 | 2021-11-12 09:36 | 0.4 | 2021-11-11 19:12 | 3 | 3 | Released | 2021-11-08 | Actualizar Product Backlog Priorizado | 3 | 0%
3 | 2021-11-12 19:12 | 1 | 2021-11-12 19:12 | 20 | 20 | Released | 2021-11-08 | Diligenciamiento de documento IEEE 29148 | 3 | 0%
3 | 2021-11-13 19:12 | 1 | 2021-11-13 19:12 | 3 | 3 | Released | 2021-11-08 | Construir Historias de Usuario a desarrollar en Sprint No.3 | 3 | 0%
3 | 2021-11-14 19:12 | 1 | 2021-11-14 19:12 | 3 | 3 | Released | 2021-11-08 | Realizar Informe de Retrospectiva | 3 | 0%
4 | 2021-11-15 19:12 | 2 | 2021-11-16 19:12 | 20 | 20 | Released | 2021-11-15 | Aplicación con Persistencia Local en Mongo DB | 4 | 0%
4 | 2021-11-17 19:12 | 1 | 2021-11-17 19:12 | 20 | 20 | Released | 2021-11-15 | Pruebas Unitarias de la Logica Desarrollada | 4 | 0%
4 | 2021-11-18 19:12 | 1 | 2021-11-18 19:12 | 3 | 3 | Released | 2021-11-15 | Actualizar Product Backlog Priorizado | 4 | 0%
4 | 2021-11-19 19:12 | 1 | 2021-11-19 19:12 | 20 | 20 | Released | 2021-11-15 | Diligenciamiento de documento IEEE 29148 | 4 | 0%
4 | 2021-11-20 19:12 | 1 | 2021-11-20 19:12 | 13 | 13 | Released | 2021-11-15 | Construir Historias de Usuario a desarrollar en Sprint No.4 | 4 | 0%
4 | 2021-11-21 19:12 | 1 | 2021-11-21 19:12 | 13 | 13 | Released | 2021-11-15 | Realizar Informe de Retrospectiva | 4 | 0%
5 | 2021-11-22 19:12 | 1 | 2021-11-22 19:12 | 20 | 20 | Released | 2021-11-22 | Autenticacion Aplicación | 5 | 0%
5 | 2021-11-23 19:12 | 1 | 2021-11-23 19:12 | 20 | 20 | Released | 2021-11-22 | Pruebas Unitarias de la Logica Desarrollada | 5 | 0%
5 | 2021-11-24 19:12 | 1 | 2021-11-24 19:12 | 3 | 3 | Released | 2021-11-22 | Actualizar Product Backlog Priorizado | 5 | 0%
5 | 2021-11-25 19:12 | 1 | 2021-11-25 19:12 | 20 | 20 | Released | 2021-11-22 | Diligenciamiento de documento IEEE 29148 | 5 | 0%
5 | 2021-11-26 19:12 | 1 | 2021-11-26 19:12 | 13 | 13 | Released | 2021-11-22 | Construir Historias de Usuario a desarrollar en Sprint No.5 | 5 | 0%
5 | 2021-11-27 19:12 | 2 | 2021-11-28 19:12 | 13 | 13 | Released | 2021-11-22 | Realizar Informe de Retrospectiva | 5 | 0%
6 | 2021-11-22 19:12 | 1 | 2021-11-22 19:12 | 20 | 25 | Released | 2021-11-22 | Despliegue Frontend en Heroku | 6 | 25%
6 | 2021-11-23 19:12 | 1 | 2021-11-23 19:12 | 20 | 25 | Released | 2021-11-22 | Despliegue del Backend en Heroku | 6 | 25%
6 | 2021-11-24 19:12 | 1 | 2021-11-24 19:12 | 20 | 20 | Released | 2021-11-22 | Despliegue Base de Datos en Mongo Atlas | 6 | 0%
6 | 2021-11-25 19:12 | 1 | 2021-11-25 19:12 | 20 | 20 | Released | 2021-11-22 | Diligenciamiento de documento IEEE 29148 | 6 | 0%
Historias no asignadas |  |  |  | 0
Total Size |  |  |  | 512.3 | 547
|  |  |  | Estimadas | Reales
Formulas:
Start = IF(OR(B14="",[Incr.]=""),"",B14)
Start = IF([Incr.]="","",[Start, row above]+[Days, row above])
End = IF(OR([Start]="",[Days]=""),"",[Start]+[Days]-1)
End = IF(AND([Start]<>"",[Days]<>""),[Start]+[Days]-1,"")

## Product Backlog
Product Backlog
Story ID | Story name | Status | Size | Sprint | Priority | Story Type | Comments | Additional Comments
1 | Desarrollar Product Backlog Priorizado | Done | 3 | 1 | 1 | Documentacion | Se Desarrolla Product Backlog Priorizado
2 | Construir Repositorio (Github) donde se integrara el Trabajo | Done | 8 | 1 | 1 | Documentacion | Se Construye Repositorio (Github) en Proyecto de Equipo, El Proyecto tiene tres fases (To Do, In Progress, Done)
3 | Construir Archivo Gestion Configuracion | Done | 20 | 1 | 1 | Documentacion | Stack: MEVN Fronted: React Backend: JavaScript, Express, Node JS Base de datos: Mongo DB Estilos: Css - Boostrap
4 | Construir Historias de Usuario a desarrollar en Sprint No.1 | Done | 13 | 1 | 1 | Documentacion | Se plasma la construccion Historias de Usuario Sprint 1
5 | Creacion y configuracion cuenta Devops (SrumBoard y tareas) | Done | 13 | 1 | 1 | Documentacion | Se Creo la cuenta de DevOps (Scrumboard y Tareas), se configuro la planeacion y tareas
6 | Construccion Incial de MockUps | Done | 13 | 1 | 1 | Documentacion | Se realizan los Mookups iniciales asociados al Proyecto
7 | Construccion UML casos de uso | Done | 13 | 1 | 1 | Documentacion | Se realiza el diagrama UML inicial, con los casos de Uso asociados al Proyecto
8 | Documento IEEE 29148 | Done | 8 | 1 | 2 | Documentacion | Se generean incrementos de documentación que se entregará al final del proyecto
9 | CU.1 Seleccionar Opcion Home | Done | 20 | 2 | 1 | Front End - Documentacion | Stack: MEVN Fronted: React Backend: JavaScript, Express, Node JS Base de datos: Mongo DB Estilos: Css - Boostrap | Alto Impacto
10 | CU.2 Repasar | Done | 20 | 2 | 1 | Front End - Documentacion | Stack: MEVN Fronted: React Backend: JavaScript, Express, Node JS Base de datos: Mongo DB Estilos: Css - Boostrap | Alto Impacto
11 | CU.3 Retar | Done | 20 | 2 | 1 | Front End - Documentacion | Stack: MEVN Fronted: React Backend: JavaScript, Express, Node JS Base de datos: Mongo DB Estilos: Css - Boostrap | Alto Impacto
12 | CU.4 Registro | Done | 20 | 2 | 1 | Front End - Documentacion | Stack: MEVN Fronted: React Backend: JavaScript, Express, Node JS Base de datos: Mongo DB Estilos: Css - Boostrap | Alto Impacto
13 | Actualizar Product Backlog Priorizado | Done | 3 | 2 | 2 | Documentacion | Se Desarrolla Product Backlog Priorizado
14 | Diligenciamiento de documento IEEE 29148 | Done | 20 | 2 | 2 | Documentacion | Se generean incrementos de documentación que se entregará al final del proyecto
15 | Construir Historias de Usuario a desarrollar en Sprint No.2 | Done | 3 | 2 | 3 | Documentacion | Se plasma la construccion Historias de Usuario Sprint 2
16 | Realizar Informe de Retrospectiva | Done | 3 | 2 | 3 | Documentacion | Se realiza la reunion de Retrospetiva del Sprint 2
17 | CU.1 Seleccionar Opcion Home | Done | 20 | 3 | 1 | Back End - Documentacion | Stack: MEVN Fronted: React Backend: JavaScript, Express, Node JS Base de datos: Mongo DB Estilos: Css - Boostrap | Alto Impacto
18 | CU.2 Repasar | Done | 20 | 3 | 1 | Back End - Documentacion | Stack: MEVN Fronted: React Backend: JavaScript, Express, Node JS Base de datos: Mongo DB Estilos: Css - Boostrap | Alto Impacto
19 | CU.3 Retar | Done | 20 | 3 | 1 | Back End - Documentacion | Stack: MEVN Fronted: React Backend: JavaScript, Express, Node JS Base de datos: Mongo DB Estilos: Css - Boostrap | Alto Impacto
20 | CU.4 Registro | Done | 20 | 3 | 1 | Back End - Documentacion | Stack: MEVN Fronted: React Backend: JavaScript, Express, Node JS Base de datos: Mongo DB Estilos: Css - Boostrap | Alto Impacto
21 | Actualizar Product Backlog Priorizado | Done | 3 | 3 | 2 | Documentacion | Se Desarrolla Product Backlog Priorizado
22 | Diligenciamiento de documento IEEE 29148 | Done | 20 | 3 | 2 | Documentacion | Se generean incrementos de documentación que se entregará al final del proyecto
23 | Construir Historias de Usuario a desarrollar en Sprint No.3 | Done | 3 | 3 | 3 | Documentacion | Se plasma la construccion Historias de Usuario Sprint 2
24 | Realizar Informe de Retrospectiva | Done | 3 | 3 | 3 | Documentacion | Se realiza la reunion de Retrospetiva del Sprint 2
25 | Aplicación con Persistencia Local en Mongo DB | Done | 20 | 4 | 1 | Back End - Front End - Documentacion | Stack: MEVN Fronted: React Backend: JavaScript, Express, Node JS Base de datos: Mongo DB Estilos: Css - Boostrap
26 | Pruebas Unitarias de la Logica Desarrollada | Done | 20 | 4 | 1 | Back End - Front End - Documentacion | Stack: MEVN Fronted: React Backend: JavaScript, Express, Node JS Base de datos: Mongo DB Estilos: Css - Boostrap
27 | Actualizar Product Backlog Priorizado | Done | 3 | 4 | 2 | Documentacion | Se Actualiza Product Backlog Priorizado
28 | Diligenciamiento de documento IEEE 29148 | Done | 20 | 4 | 2 | Documentacion | Se generean incrementos de documentación que se entregará al final del proyecto
29 | Construir Historias de Usuario a desarrollar en Sprint No.4 | Done | 13 | 4 | 3 | Documentacion | Se plasma La construccion de las Historias de Usuario del Sprint 4
30 | Realizar Informe de Retrospectiva | Done | 13 | 4 | 3 | Documentacion | Se realiza la reunion de Retrospetiva del Sprint 3
31 | Autenticacion Aplicación | Done | 20 | 5 | 1 | Back End - Front End - Documentacion | Stack: MEVN Fronted: React Backend: JavaScript, Express, Node JS Base de datos: Mongo DB Estilos: Css - Boostrap
32 | Pruebas Unitarias de la Logica Desarrollada | Done | 20 | 5 | 1 | Back End - Front End - Documentacion | Stack: MEVN Fronted: React Backend: JavaScript, Express, Node JS Base de datos: Mongo DB Estilos: Css - Boostrap
33 | Actualizar Product Backlog Priorizado | Done | 3 | 5 | 2 | Documentacion | Se Actualiza Product Backlog Priorizado
34 | Diligenciamiento de documento IEEE 29148 | Done | 20 | 5 | 2 | Documentacion | Se generean incrementos de documentación que se entregará al final del proyecto
35 | Construir Historias de Usuario a desarrollar en Sprint No.5 | Done | 13 | 5 | 3 | Documentacion | Se plasma La construccion de las Historias de Usuario del Sprint 5
36 | Realizar Informe de Retrospectiva | Done | 13 | 5 | 3 | Documentacion | Se realiza la reunion de Retrospetiva del Sprint 4
37 | Despliegue del Frontend en Heroku | Done | 20 | 6 | 1 | Back End - Front End - Documentacion | Stack: MEVN Fronted: React Backend: JavaScript, Express, Node JS Base de datos: Mongo DB Estilos: Css - Boostrap
38 | Despliegue del Backend en Heroku | Done | 20 | 6 | 1 | Back End - Front End - Documentacion | Stack: MEVN Fronted: React Backend: JavaScript, Express, Node JS Base de datos: Mongo DB Estilos: Css - Boostrap
39 | Despliegue Base de Datos en Mongo Atlas | Done | 20 | 6 | 1 | Back End - Front End - Documentacion | Stack: MEVN Fronted: React Backend: JavaScript, Express, Node JS Base de datos: Mongo DB Estilos: Css - Boostrap
40 | Diligenciamiento de documento IEEE 29148 | Done | 20 | 6 | 2 | Documentacion | Se finaliza el documento que se entregará al final del proyecto
Proyecto
Académica
Académica
Note on C2: ====== ID#AAAAO20iw4E Use the following statuses (2021-09-03 00:19:36) Planned (or empty) Ongoing Done Removed The sheet uses the above statuses in the formatting and calculation formulas.
Note on D2: ====== ID#AAAAO20iw4I Petri Heiramo (2021-09-03 00:19:36) Story Points or Ideal Days
Note on E2: ====== ID#AAAAO20iw4A Petri Heiramo (2021-09-03 00:19:36) Create a release plan by assigning stories to planned sprints. If there are more stories in the backlog than in the plan, leave the remaining stories unassigned to sprints.
Note on F2: ====== ID#AAAAO20iw38 Petri Heiramo (2021-09-03 00:19:36) You may assign priorities to the stories, but keep in mind that priority does not always equal implementation order.